## Planilha1
Sprint 1
Dias da sprint | Pontos Restantes | Pontos Ideiais
Dia 1 | 19 | 19
Dia 2 | 18 | 17
Dia 3 | 16 | 15
Dia 4 | 15 | 13
Dia 5 | 13 | 11
Dia 6 | 10 | 9
Dia 7 | 8 | 7
Dia 8 | 6 | 5
Dia 9 | 4 | 3
Dia 10 | 2 | 1
Sprint 2
Dias da sprint | Pontos Restantes | Pontos Ideiais
Dia 1 | 23 | 23
Dia 2 | 22 | 21
Dia 3 | 21 | 19
Dia 4 | 19 | 17
Dia 5 | 16 | 15
Dia 6 | 14 | 13
Dia 7 | 12 | 11
Dia 8 | 9 | 9
Dia 9 | 6 | 7
Dia 10 | 3 | 5
Sprint 3
Dias da sprint | Pontos Restantes | Pontos Ideiais
Dia 1 | 24 | 24
Dia 2 | 23 | 22
Dia 3 | 21 | 20
Dia 4 | 19 | 18
Dia 5 | 17 | 16
Dia 6 | 14 | 14
Dia 7 | 11 | 12
Dia 8 | 9 | 10
Dia 9 | 7 | 8
Dia 10 | 4 | 6
Sprint 4
Dias da sprint | Pontos Restantes | Pontos Ideiais
Dia 1 | 13 | 13
Dia 2 | 12 | 12
Dia 3 | 11 | 11
Dia 4 | 10 | 10
Dia 5 | 9 | 9
Dia 6 | 8 | 8
Dia 7 | 6 | 7
Dia 8 | 5 | 6
Dia 9 | 3 | 5
Dia 10 | 1 | 4